## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中外工程与技术交流项目
主管部门 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）
项目负责人 |  | 娜琳 |  |  |  | 联系电话 |  | 89153860
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 215 | 215 | 200.405 |  | 10 |  | 93.21% |  | 9.3212
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 215 | 215 | 200.405 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好地服务于北京国际科创中心建设，聚焦“三城一区”和高精尖产业引进外籍高层次人才，拟举办中外工程与技术交流的形式，通过“揭榜挂帅”的方式，遴选专业机构，面向全球吸引国外专家、团队通过技术交流的形式开展研讨或进京进行技术交流和指导。2023年计划分为三个专业组开展工作，分别为新一代信息技术、低碳发展与新型能源、智能网联汽车技术组。 |  |  |  |  | 2023年8月至12月，紧密围绕加快建设北京国际科技创新中心和高水平人才高地，以推动新一代信息技术、智能网联汽车技术、新能源技术三个专业方向技术难题的解决为目标导向，加强国际工程与技术交流借鉴。通过开展一系列的国际技术交流合作活动，形成年度性的中外专家咨询建议，助力京津冀高质量协同发展。截至目前，已经完成了15场国际技术交流活动，来京交流的外籍专家及团队累计46人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 阶段性成果报告和总结报告 |  | 4份 | 4份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目计划执行率 |  | ≥85% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目任务完成及时率 |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 受外籍高层次人才从海外来京时间的影响
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤215万元 | 200.405万元 | 10 |  | 10 |  | 根据合同执行情况拨付款项
| 效益指标 | 社会效益 | 各研讨项目实施单位收到可行性咨询建议数量 |  | ≥3 | 3 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各研讨项目实施单位满意度 |  | ≥95% | 100%% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.82
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。