## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特聘岗位项目经费
主管部门 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）
项目负责人 |  | 周唯颖 |  |  |  | 联系电话 |  | 89153820
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1250 | 816.8398 | 786.8398 |  | 10 |  | 96.33% |  | 9.6327
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1250 | 816.8398 | 786.8398 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 吸引集聚国际化、专业化高层次人才，提高政府公共管理水平和科学决策能力，推动国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区（“两区”）和中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛（“三平台”）建设，为北京国际科技创新中心建设和首都高质量发展提供人才智力支撑。 |  |  |  |  | 2023年，学人中心共聘用4位专家。4位专家在各自工作岗位上发挥着重要作用，通过推动怀柔科学城建设发展、助力经开区“两区”建设、协助通州区引进高质量金融机构落地、打造顺义区融资平台，优化国有资产管理等方面取得了良好成效，提高了北京市公共管理服务国际化、专业化、科学化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务特聘岗位数量 |  | ≥5 | ≥4 | 10 |  | 9 |  | 无新增专家。因第四批北京市面向海外高层次人才设立政府特聘岗位工作未启动。
|  | 质量指标 | 工作按要求完成率 |  | ≥80% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目服务完成及时率 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤1250万元 | 786.8398万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 为市政府工作部门和各区政府服务海外人才人数 |  | ≥5 | ≥4 | 15 |  | 14 |  | 无新增专家。因第四批北京市面向海外高层次人才设立政府特聘岗位工作未启动。
|  |  | 提高政府公共管理水平和科学决策能力影响力 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 根据设岗单位提交的专家现实表现、年度考核表，结合个别谈话和民主测评结果，4位专家圆满完成了工作任务，在各自岗位上充分发挥自身优势和特长，在相关领域发挥了重要作用，取得了良好成效。提高了政府公共管理水平和科学决策能力影响力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特聘岗位专家满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10 |  | 通过电话访谈和文字反馈等方式，征询4位专家满意度。经统计，4位专家评价均为“满意”。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.63
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。